## 数据补录对标
一级模块 | 二级子模块 | 需求详细描述 | 功能设计
数据补录 | 补录单据模板管理 | 支持按业务域、系统来源、指标分类配置补录模板； | 满足
|  | 模板字段可配置：文本、数字、日期、下拉枚举、单选 / 多选、附件、主数据下拉（组织、物料、客户等统一主数据）； | 满足（但需要需求确认，是否需要“附件”字段）
|  | 字段属性配置：必填 / 非必填、数据格式、数值范围、长度限制、小数精度； | 满足
|  | 支持模板版本管理，修改模板留痕，历史单据兼容旧模板； | 不满足，模板发布后不可编辑，无版本概念
|  | 集团可下发标准补录模板至各二级单位，二级仅允许新增本地扩展字段，不可修改集团标准字段。 | 部分满足，不支持二级单位扩展字段指标
| 多渠道补录录入方式 | 在线表单手工录入：分页批量录入、行增行删、复制行、批量填充； | 满足
|  | Excel 批量导入补录：提供标准模板下载，导入前置校验，错误行标红导出错误清单； | 满足
|  | 接口自动补录：对接业务系统修正数据后自动回写补录单据； | 需求暂不清晰
|  | 驳回二次补录：校验失败、审核驳回单据保留原有内容，支持直接修改重提交。 | 满足
| 前置数据校验规则（录入实时拦截） | 基础格式校验：空值、日期、数字、编码格式； | 满足
|  | 业务逻辑校验： | 满足
|  | 逻辑关联校验（如结束日期≥开始日期）； | 满足
|  | 阈值校验（产量、金额正负、区间限制）； | 满足
|  | 主数据合法性校验（物料、部门编码必须匹配集团主数据）； | 满足
|  | 跨字段平衡校验（财务借贷平衡、分项之和等于合计）； | 满足
|  | 集团统一校验规则下发，二级不可删除全局强校验规则，可新增本地弱校验。 | 满足
| 单据全生命周期流程管理 | 状态流转：草稿 → 提交 → 审核中 → 审核通过 / 审核驳回 → 已归档 | 满足
|  | 草稿：保存未完成录入，下次登录可继续编辑； | 满足
|  | 提交：锁定基础字段，进入审批流； | 满足
|  | 审批流自定义：单人审核、多级审核、按组织自动分派审核人； | 满足
|  | 驳回支持填写驳回原因，定向退回填报人； | 满足
|  | 归档后单据禁止修改，如需调整走 “更正补录” 流程； | 满足，需求待定（上报集团后是否还可以更正）
|  | 支持撤销提交（未审核状态）。 | 满足
| 附件与备注留存 | 每条补录记录 / 整张单据支持上传佐证附件：凭证、台账、单据截图； | 满足（针对单据进行上传附件)
|  | 支持填写补录原因、缺失说明、业务依据； | 满足
|  | 附件永久归档，随单据一同溯源查询。 | 满足
| 查询、筛选与导出 | 多维度筛选：单位、业务域、时间范围、单据状态、填报人、审核结果； | 满足
|  | 支持按缺失类型、校验错误类型筛选待补录数据； | 不满足（校验错误后不入库，无法筛选）
|  | 单据明细、操作日志、附件支持批量导出 Excel/PDF。 | 满足
| 集团数据中台统一管控补录能力 | 跨二级单位缺数汇总监控：汇聚所有二级平台上行数据，全局扫描各单位缺指标、断月份、空维度数据，生成全域补录督办清单； | 部分满足，按照模板填报 不会出现 缺指标、空维度数据，对于断月份数据 可以在模板管理的填报情况中指定生成督办单
|  | 统一标准管控：所有二级单位集团类指标补录模板统一由中台维护，强制下发； | 满足
|  | 督办与考核推送：对长期未补录、驳回次数多的二级单位自动生成督办单，推送对应分管管理员； | 满足
|  | 全局补录质量看板：按企业、行业、业务域展示补录完成率、及时率、数据合格率，用于数字化考核； | 满足
|  | 历史存量批量补录管理：支持多年度历史缺口数据批量下发补录任务，统一归档历史修正记录； | 需求暂不清晰
|  | 跨单位协同补录：集团层面存在上下游抵消、合并类缺失数据时，支持多二级单位协同填报、交叉审核。 | 不满足，模板改为分组管理，跨单位协同补录根据单位具体填报情况，拆分为多个同组模板，各单位自行填报审批
| 数据安全、权限与操作留痕要求-细粒度权限 | 填报权限：仅可操作本组织、本业务域单据； | 满足
|  | 审核权限：按层级分配审核范围； | 满足
|  | 查看权限：仅可见本单位数据，跨单位数据需集团审批； | 满足
|  | 模板配置权限：集团管理员可编辑全局模板，二级仅能配置本地扩展字段。 | 部分满足，二级的单位不可添加本地字段
|  | 记录：新增、编辑、导入、提交、审核、驳回、导出、附件上传、更正操作； | 满足
|  | 日志要素：操作人、时间、操作内容、修改前后字段对比、IP 地址，不可删除。 | 满足
|  | 敏感财务、人员数据补录页面自动脱敏，导出需二次审批； | 满足
|  | 归档数据不可篡改 | 满足
|  | 已归档单据禁止直接编辑，修改必须新增更正单据，新旧单据通过业务编号关联溯源。 | 满足
| 消息提醒功能 | 待填报任务：系统站内消息、短信 / 企业微信推送； | 部分满足，短信/企业微信 暂未提供相关信息
|  | 单据驳回、待审核实时提醒对应人员； | 满足
|  | 逾期未补录定时督办提醒，超期上报管理员； | 满足
|  | 补录完成、归档成功通知填报人。 | 满足
| 性能与批量处理要求 | 支持单次导入万级行数据，批量校验不卡顿； | 满足
|  | 历史存量补录支持分批次异步处理，避免占用集群算力； | 需求暂不清晰
|  | 补录同步至集团中台支持定时批量同步、实时增量同步双模式。 | 满足
Note on C3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 这里配置，应该是指配置字段类型吧？
Note on C5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 应该是历史单据兼容新模板吧，模板变更后历史数据也要能够基于现在新模板进行展示、修改、录入等操作？
Note on C6: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 集团如何下发，下发的内容是什么，是否有真实模板资料提供？
Note on B7: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 录入的数据和“单据”如何区分？单据下包含多条录入数据？
Note on C9: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 1. 第三方业务系统调用接口完成录入，鉴权规范参照谁的进行开发，是第三方系统遵从补录系统，还是补录系统自行定义告知第三方系统 2. 两边需要保持相同用户编码，才能实现录入权限控制
Note on C14: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 不同指标的阈值如何获取？
Note on C15: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 怎么匹配集团主数据？
Note on C16: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 有没有具体数据借鉴分析理解？
Note on C21: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 审批流由谁配置，如何配置？
Note on C32: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 中台维护，是否就不再数据补录系统中了？
Note on C34: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 企业、行业、业务域如何划分？
Note on B37: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 单位、组织、业务域现状是什么？
Note on C38: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 审核范围是需要显示去指定，还是默认具备用户层级以及下级层级权限
Note on C46: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 短信和企业微信是否已有对接接口？
Note on C48: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 管理员是谁？是一个角色，还是补录会定一个管理人？

## 整体甘特图(副本) (hidden)
穿透式监管项目计划
[11 empty] | 项目名称： |  | 穿透式监管系统 |  |  | 项目负责人： |  |  |  | XXX
[11 empty] | 项目开始日期： |  |  | 2026-05-25 |  | 甲方项目负责人： |  |  |  |  | XXX |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  | 当前日期
[12 empty] | 显示周期： |  |  | 1 | 周
[12 empty] | 显示周期： |  |  | 2 | 周
[11 empty] | 项目结束日期： |  |  | 2026-08-31
序列 | time axis 2026-05-25 to 2026-11-13
|  |  | 分类 | 一级子类 | 二级子类 | 三级子类 | 任务项 | 前置依赖 | 负责人 | 开始日期 | 所需工作日 | 结束日期 | 交付物 | 进度 | time axis 2026-05-25 to 2026-11-13
|  |  |  | 831目标确认 | 明确全量模型的沟通计划 | 明确各风险事项优先级 | 明确全量风险事项的优先级与部门对接人 |  | 胡朋 | 2026-06-15 | 2 | 2026-06-16 | 风险事项优先级-按数字排序 | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
[6 empty] | 明确各业务部门的启动会时间 | 明确各业务部门的启动会时间 |  | 胡朋 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | 与各部门的启动会沟通时间计划
[6 empty] | 明确各业务部门提交模型清单的时间 | 明确各业务部门提交模型清单的时间 |  | 胡朋 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | 模型调研表第一页
[5 empty] | 明确风险事项覆盖率的统计口径 | 明确风险事项覆盖率的统计口径 | 明确风险事项覆盖率的统计口径 |  | 胡朋 | 2026-06-15 | 4 | 2026-06-18 | 统计口径计算公式
|  | 5 |  | 第1批次模型 | 待改造输出的监管模型（12个） 事项：小金库/违规支付 | 输出口径改造 | 财务部综合处10个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-06-11 | 6 | 2026-06-18 | 风险线索 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-08; 2026-06-10 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 6 |  |  |  |  | 办公室1个模型 |  | 姚忠强 | 2026-06-10 | 2 | 2026-06-11 | 风险线索 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 7 |  |  |  |  | 法律部1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-06-11 | 2 | 2026-06-12 | 风险线索 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 8 |  |  |  | 上线部署 | 12个模型 |  | 白泽泽 | 2026-06-16 | 3 | 2026-06-18 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 9 |  |  | 待收集线索反馈的监管模型（1个） 事项：违规发放津贴补贴 | 确认沟通计划 | 财务部资金处1个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | 沟通时间 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 10 |  |  |  | 收集反馈 | 财务部资金处1个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | 反馈意见 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 11 |  |  |  | 改造口径沟通 | 财务部资金处1个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 输出改造口径 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 12 |  |  |  | 输出口径改造 | 财务部资金处1个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | 风险线索 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 13 |  |  |  | 上线部署 | 1个模型 |  | 白泽泽 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 14 | 模型类 目标： 覆盖56个风险事项 | 第2批次模型 | 有性能问题的监管模型（7个） 事项：虚假贸易/链接风险 | 收集线索反馈 | 财务部价值处6个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 线索是否改造以及改造方案 | 20%
|  | 15 |  |  |  |  | 党群1个模型 |  | 周阳 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 线索是否改造以及改造方案 | 0%
|  | 16 |  |  |  | 改造口径沟通 | 财务部价值处6个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-06-16 | 2 | 2026-06-17 | 输出改造口径 | 0%
|  | 17 |  |  |  |  | 党群1个模型 |  | 周阳 | 2026-06-16 | 2 | 2026-06-17 | 输出改造口径 | 0%
|  | 18 |  |  |  | 输出口径改造 | 财务部价值处6个模型 |  | 姚忠强 | 2026-06-18 | 4 | 2026-06-23 | 风险线索 | 0%
|  | 19 |  |  |  |  | 党群1个模型 |  | 姚忠强 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | 风险线索 | 0%
|  | 20 |  |  |  | 上线部署 | 7个模型 |  | 白泽泽 | 2026-06-25 | 1 | 2026-06-25 |  | 100%
[5 empty] | 【迁移】市场部待派单业务模型的迁移 事项：靠企吃企 | 确认沟通计划 | 市场部-业务宣传管理失范风险模型 |  | 白思平 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 沟通完成的日期 | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
[6 empty] | 迁移方案确认 | 市场部-业务宣传管理失范风险模型 |  | 白思平 | 2026-06-16 | 3 | 2026-06-18 | 模型迁移方案
[6 empty] | 迁移改造完成 | 市场部-业务宣传管理失范风险模型 |  | 孙家鑫 | 2026-06-22 | 5 | 2026-06-26 | 线索回溯测试结果
[6 empty] | 上线部署 | 市场部-业务宣传管理失范风险模型 |  | 孙家鑫 | 2026-06-29 | 1 | 2026-06-29
|  | 25 |  | 第3批次模型 | 【迁移】存量5个业务模型迁移（11+N历史模型迁移） 事项：资产闲置浪费/靠企吃企 | 确认沟通计划 | 党群工作部1个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 沟通完成的日期 | 0%
|  | 26 |  |  |  |  | 市场部1个模型 |  | 白思平 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 沟通完成的日期 | 0%
|  | 27 |  |  |  |  | 财务部1个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 沟通完成的日期 | 0%
|  | 28 |  |  |  |  | 客服部1个模型 |  | 白思平 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 沟通完成的日期 | 0%
|  | 29 |  |  |  |  | 法律部1个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 沟通完成的日期 | 0%
|  | 30 |  |  |  | 迁移方案确认 | 党群工作部1个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-06-16 | 3 | 2026-06-18 | 模型迁移方案 | 0%
|  | 31 |  |  |  |  | 市场部1个模型 |  | 白思平 | 2026-06-16 | 3 | 2026-06-18 | 模型迁移方案 | 0%
|  | 32 |  |  |  |  | 财务部1个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-06-16 | 3 | 2026-06-18 | 模型迁移方案 | 0%
|  | 33 |  |  |  |  | 客服部1个模型 |  | 白思平 | 2026-06-16 | 3 | 2026-06-18 | 模型迁移方案 | 0%
|  | 34 |  |  |  |  | 法律部1个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-06-16 | 3 | 2026-06-18 | 模型迁移方案 | 0%
|  | 35 |  |  |  | 迁移改造完成 | 党群工作部1个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-06-22 | 10 | 2026-07-03 | 线索回溯测试结果 | 0%
|  | 36 |  |  |  |  | 市场部-1个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-06-22 | 10 | 2026-07-03 | 线索回溯测试结果 | 0%
|  | 37 |  |  |  |  | 财务部1个模型 |  | 姚忠强 | 2026-06-22 | 10 | 2026-07-03 | 线索回溯测试结果 | 0%
|  | 38 |  |  |  |  | 客服部1个模型 |  | 姚忠强 | 2026-06-22 | 10 | 2026-07-03 | 线索回溯测试结果 | 0%
|  | 39 |  |  |  |  | 法律部1个模型 |  | 姚忠强 | 2026-06-22 | 10 | 2026-07-03 | 线索回溯测试结果 | 0%
|  | 40 |  |  |  | 上线部署 | 党群工作部、市场部共2个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 |  | 0%
|  | 41 |  |  |  |  | 财务部、客服部、法律部共3个模型 |  | 姚忠强 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 |  | 0%
|  | 42 |  | 第三批次模型 | 推进业务模型设计与数据对接（第一批次5个） 事项：见https://docs.srdcloud.cn/sheets/WlArzBY6eJSrZpA2/CJBol | 风险场景调研 | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 业务部门对接人 | 2026-06-08 | 9 | 2026-06-18 | 模型调研表的模型明细页一二部分 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 43 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 业务部门对接人 | 2026-06-08 | 9 | 2026-06-18 | 模型调研表的模型明细页一二部分 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 44 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 业务部门对接人 | 2026-06-08 | 9 | 2026-06-18 | 模型调研表的模型明细页一二部分 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 45 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 业务部门对接人 | 2026-06-08 | 9 | 2026-06-18 | 模型调研表的模型明细页一二部分 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 46 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 业务部门对接人 | 2026-06-08 | 9 | 2026-06-18 | 模型调研表的模型明细页一二部分 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 47 |  |  |  | 数据调研 | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 周阳 | 2026-06-22 | 4 | 2026-06-25 | 模型调研表的模型明细页三四部分 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 48 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-06-22 | 4 | 2026-06-25 | 模型调研表的模型明细页三四部分 | 0%
|  | 49 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-06-22 | 4 | 2026-06-25 | 模型调研表的模型明细页三四部分 | 0%
|  | 50 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 白思平 | 2026-06-22 | 4 | 2026-06-25 | 模型调研表的模型明细页三四部分 | 0%
|  | 51 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-06-22 | 4 | 2026-06-25 | 模型调研表的模型明细页三四部分 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 52 |  |  |  | 模型设计 | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 周阳 | 2026-06-26 | 4 | 2026-07-01 | 模型PRD | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 53 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-06-26 | 4 | 2026-07-01 | 模型PRD | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 54 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-06-26 | 4 | 2026-07-01 | 模型PRD | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 55 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 白思平 | 2026-06-26 | 4 | 2026-07-01 | 模型PRD | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 56 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-06-26 | 4 | 2026-07-01 | 模型PRD | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 57 |  |  |  | 模型研发与回溯测试 | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-06-30 | 12 | 2026-07-15 | 线索输出与回溯测试报告 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 58 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 姚忠强 | 2026-06-30 | 12 | 2026-07-15 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 59 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-06-30 | 12 | 2026-07-15 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 60 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-06-30 | 12 | 2026-07-15 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 61 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 姚忠强 | 2026-06-30 | 12 | 2026-07-15 | 线索输出与回溯测试报告 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 62 |  |  |  | 生产部署 | 5个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-07-20 | 2 | 2026-07-21 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 63 |  |  | 推进业务模型设计与数据对接（第二批次8个） 事项：见https://docs.srdcloud.cn/sheets/WlArzBY6eJSrZpA2/CJBol | 风险场景调研 | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 周阳 | 2026-06-26 | 9 | 2026-07-08 | 模型调研表 | 0%
|  | 64 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-06-26 | 9 | 2026-07-08 | 模型调研表 | 0%
|  | 65 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-06-26 | 9 | 2026-07-08 | 模型调研表 | 0%
|  | 66 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 白思平 | 2026-06-26 | 9 | 2026-07-08 | 模型调研表 | 0%
|  | 67 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-06-26 | 9 | 2026-07-08 | 模型调研表 | 0%
|  | 68 |  |  |  | 数据调研 | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 周阳 | 2026-07-09 | 4 | 2026-07-14 | 模型调研表 | 0%
|  | 69 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-07-09 | 4 | 2026-07-14 | 模型调研表 | 0%
|  | 70 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-07-09 | 4 | 2026-07-14 | 模型调研表 | 0%
|  | 71 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 白思平 | 2026-07-09 | 4 | 2026-07-14 | 模型调研表 | 0%
|  | 72 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-07-09 | 4 | 2026-07-14 | 模型调研表 | 0%
|  | 73 |  |  |  | 模型设计 | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 周阳 | 2026-07-15 | 4 | 2026-07-20 | 模型PRD | 0%
|  | 74 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-07-15 | 4 | 2026-07-20 | 模型PRD | 0%
|  | 75 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-07-15 | 4 | 2026-07-20 | 模型PRD | 0%
|  | 76 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 白思平 | 2026-07-15 | 4 | 2026-07-20 | 模型PRD | 0%
|  | 77 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-07-15 | 4 | 2026-07-20 | 模型PRD | 0%
|  | 78 |  |  |  | 模型研发与回溯测试 | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-07-17 | 12 | 2026-08-03 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 79 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 姚忠强 | 2026-07-17 | 12 | 2026-08-03 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 80 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-07-17 | 12 | 2026-08-03 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 81 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-07-17 | 12 | 2026-08-03 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 82 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 姚忠强 | 2026-07-17 | 12 | 2026-08-03 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 83 |  |  |  | 生产部署 | 8个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-08-04 | 2 | 2026-08-05 |  | 0%
|  | 84 |  |  | 推进业务模型设计与数据对接（第三批次8个） 事项：见https://docs.srdcloud.cn/sheets/WlArzBY6eJSrZpA2/CJBol | 风险场景调研 | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 周阳 | 2026-07-15 | 9 | 2026-07-27 | 模型调研表 | 0%
|  | 85 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-07-15 | 9 | 2026-07-27 | 模型调研表 | 0%
|  | 86 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-07-15 | 9 | 2026-07-27 | 模型调研表 | 0%
|  | 87 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 白思平 | 2026-07-15 | 9 | 2026-07-27 | 模型调研表 | 0%
|  | 88 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-07-15 | 9 | 2026-07-27 | 模型调研表 | 0%
|  | 89 |  |  |  | 数据调研 | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 周阳 | 2026-07-28 | 4 | 2026-07-31 | 模型调研表 | 0%
|  | 90 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-07-28 | 4 | 2026-07-31 | 模型调研表 | 0%
|  | 91 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-07-28 | 4 | 2026-07-31 | 模型调研表 | 0%
|  | 92 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的2个模型 |  | 白思平 | 2026-07-28 | 4 | 2026-07-31 | 模型调研表 | 0%
|  | 93 |  |  |  |  | 从个人名下所有事项中重点挑的1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-07-28 | 4 | 2026-07-31 | 模型调研表 | 0%
|  | 94 |  |  |  | 模型设计 | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 周阳 | 2026-08-04 | 4 | 2026-08-07 | 模型PRD | 0%
|  | 95 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 王嘉宇 | 2026-08-04 | 4 | 2026-08-07 | 模型PRD | 0%
|  | 96 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 樊哲宇 | 2026-08-04 | 4 | 2026-08-07 | 模型PRD | 0%
|  | 97 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 白思平 | 2026-08-04 | 4 | 2026-08-07 | 模型PRD | 0%
|  | 98 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-08-04 | 4 | 2026-08-07 | 模型PRD | 0%
|  | 99 |  |  |  | 模型研发与回溯测试 | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙从阳 | 2026-08-10 | 12 | 2026-08-25 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 100 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 姚忠强 | 2026-08-10 | 12 | 2026-08-25 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 101 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-08-10 | 12 | 2026-08-25 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 102 |  |  |  |  | 覆盖2个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-08-10 | 12 | 2026-08-25 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 103 |  |  |  |  | 覆盖1个事项的模型，每个事项重点挑1个模型 |  | 姚忠强 | 2026-08-10 | 12 | 2026-08-25 | 线索输出与回溯测试报告 | 0%
|  | 104 |  |  |  | 生产部署 | 8个模型 |  | 孙家鑫 | 2026-08-26 | 2 | 2026-08-27 |  | 0%
|  | 105 | 能力建设类 | 风险处置平台 | 派单平台830目标确认 |  |  |  | 刘思嘉 | 2026-06-15 | 2 | 2026-06-16 | 确认邮件 | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 106 |  |  | 616版本优化（6个需求，见：https://docs.srdcloud.cn/sheets/473QyY6wKefEp23w/KMPbm） | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 刘思嘉 | 2026-06-01 | 4 | 2026-06-04 | PRD文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 107 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 刘思嘉 | 2026-06-05 | 2 | 2026-06-08 | PRD文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 108 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 王帅 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | 系分文档 | 100% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 109 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 王帅 | 2026-06-09 | 3 | 2026-06-11 |  | 100% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 110 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-06-12 | 2 | 2026-06-15 | 测试报告 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 111 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-06-16 | 2 | 2026-06-17 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 112 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 113 |  |  | 630版本优化（7个需求，见：https://docs.srdcloud.cn/sheets/473QyY6wKefEp23w/KMPbm） | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 刘思嘉 | 2026-06-08 | 4 | 2026-06-11 | PRD文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 114 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 刘思嘉 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | PRD文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 115 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 王帅 | 2026-06-15 | 2 | 2026-06-16 | 系分文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 116 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 王帅 | 2026-06-17 | 4 | 2026-06-22 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
| 3 | 117 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-06-23 | 4 | 2026-06-26 | 测试报告 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 118 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-06-29 | 2 | 2026-06-30 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 119 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-06-30 | 1 | 2026-06-30 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 120 |  |  | 714-云网运的统一流程引擎对接 | 设计阶段 | 需求调研与设计 | 和云网发明确边界 | 韩永祺 | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-16 | PRD文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 121 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 韩永祺 | 2026-06-17 | 2 | 2026-06-18 | 客户、研发、测试评审通过记录 | 0%
|  | 122 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 王帅 | 2026-06-22 | 4 | 2026-06-25 | 系分文档 | 0%
|  | 123 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 王帅 | 2026-06-26 | 4 | 2026-07-01 |  | 0%
|  | 124 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-01 | 4 | 2026-07-06 | 测试报告 | 0%
|  | 125 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-07-07 | 2 | 2026-07-08 |  | 0%
|  | 126 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-07-13 | 2 | 2026-07-14 |  | 0%
|  | 127 |  |  | 客户端审批能力上线 | 设计阶段 | 需求调研与设计 | 和云网发明确边界 | 韩永祺 | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-16 | PRD文档 | 0%
|  | 128 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 韩永祺 | 2026-06-17 | 2 | 2026-06-18 | 客户、研发、测试评审通过记录 | 0%
|  | 129 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 王帅 | 2026-06-22 | 2 | 2026-06-23 | 系分文档 | 0%
|  | 130 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 王帅 | 2026-06-24 | 4 | 2026-06-29 |  | 0%
|  | 131 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-06-29 | 4 | 2026-07-02 | 测试报告 | 0%
|  | 132 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-07-03 | 2 | 2026-07-06 |  | 0%
|  | 133 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-07-13 | 2 | 2026-07-14 |  | 0%
|  | 134 |  |  | 监管系统和追责系统接口对接（中博） | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 刘思嘉 | 2026-06-15 | 5 | 2026-06-19 | PRD文档 | 0%
|  | 135 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 刘思嘉 | 2026-06-23 | 2 | 2026-06-24 | PRD文档 | 0%
|  | 136 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 王帅 | 2026-06-25 | 2 | 2026-06-26 | 系分文档 | 0%
|  | 137 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 王帅 | 2026-06-29 | 10 | 2026-07-10 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 138 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-13 | 3 | 2026-07-15 | 测试报告 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 139 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 140 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-28 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 141 |  |  | 风险研判和派单平台UI交互升级 | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 李星驰 | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-17 | 视觉稿 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
| 5 | 142 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 韩永祺 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | 客户、研发、测试评审通过记录 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 143 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 王磊 | 2026-06-22 | 1 | 2026-06-22 | 改造方案 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 144 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 陈传达 | 2026-06-23 | 3 | 2026-06-25 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 145 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-06-25 | 1 | 2026-06-25 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 146 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-06-26 | 1 | 2026-06-26 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 147 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-06-29 | 2 | 2026-06-30 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 148 |  |  | 风险研判和派单平台组织/权限体系整体升级 | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 韩永祺 | 2026-06-15 | 2 | 2026-06-16 | PRD文档 | 50% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 149 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 韩永祺 | 2026-06-17 | 3 | 2026-06-19 | 客户、研发、测试评审通过记录 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 150 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 王帅 | 2026-06-26 | 4 | 2026-07-01 | 系分文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 151 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 王帅 | 2026-07-01 | 4 | 2026-07-06 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 152 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-07 | 2 | 2026-07-08 | 测试报告 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 153 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-07-10 | 2 | 2026-07-13 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 154 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 155 |  |  | 【迁移】完成纪检贯通平台数据同步 | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 刘思嘉 | 2026-06-25 | 4 | 2026-06-30 | PRD文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 156 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 刘思嘉 | 2026-07-01 | 2 | 2026-07-02 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 157 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 王帅 | 2026-07-03 | 2 | 2026-07-06 | 系分文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 158 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 王帅 | 2026-07-07 | 7 | 2026-07-15 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 159 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-20 | 测试报告 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 160 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-07-21 | 2 | 2026-07-22 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 161 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-28 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  |  |  | 大屏 | 大屏830目标确认 |  |  |  | 姜文浩 | 2026-06-15 | 2 | 2026-06-16 | 确认邮件
|  | 163 |  |  | 616版本优化（5个需求，见：https://docs.srdcloud.cn/sheets/473QyY6wKefEp23w/KMPbm） | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 姜文浩 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-02 | PRD文档 | 0%
|  | 164 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 姜文浩 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-03 |  | 0%
|  | 165 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 李晓辉 | 2026-06-05 | 2 | 2026-06-08 | 系分文档 | 0%
|  | 166 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 李晓辉 | 2026-06-09 | 2 | 2026-06-10 |  | 0%
|  | 167 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-06-11 | 2 | 2026-06-12 | 测试报告 | 0%
|  | 168 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 |  | 0%
|  | 169 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-16 |  | 0%
|  | 170 |  |  | 【迁移】完成一期28个中屏迁移 | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 姜文浩 | 2026-06-16 | 3 | 2026-06-18 | 计划0616下班前内部明确迁移清单，0617约审计部与云网运确认计划与方案 | 0%
|  | 171 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 姜文浩 | 待定 |  | - |  | 0%
|  | 172 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 李晓辉 | 待定 |  | - | 系分文档 | 0%
|  | 173 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 李晓辉 | 待定 |  | - |  | 0%
|  | 174 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 待定 |  | - |  | 0%
|  | 175 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 待定 |  | - |  | 0%
|  | 176 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 待定 |  | - |  | 0%
|  | 177 |  |  | 大屏后台管理功能（指标集管理） | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 姜文浩 | 2026-06-08 | 2 | 2026-06-09 | PRD文档 | 0%
|  | 178 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 姜文浩 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 |  | 0%
|  | 179 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 李晓辉 | 2026-06-13 | 3 | 2026-06-16 | 系分文档 | 0%
|  | 180 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 李晓辉 | 2026-06-16 | 7 | 2026-06-24 |  | 0%
|  | 181 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-06-26 | 2 | 2026-06-29 | 测试报告 | 0%
|  | 182 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-06-30 | 1 | 2026-06-30 |  | 0%
|  | 183 |  |  | 大屏后台管理功能（指标项管理） | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 姜文浩 | 2026-06-08 | 2 | 2026-06-09 | PRD文档 | 0%
|  | 184 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 姜文浩 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 |  | 0%
|  | 185 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 李晓辉 | 2026-06-13 | 3 | 2026-06-16 | 系分文档 | 0%
|  | 186 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 李晓辉 | 2026-06-26 | 8 | 2026-07-07 |  | 0%
|  | 187 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-08 | 2 | 2026-07-09 | 测试报告 | 0%
|  | 188 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 |  | 0%
|  | 189 |  |  | 大屏后台管理功能（数据通道管理） | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 姜文浩 | 2026-06-08 | 2 | 2026-06-09 | PRD文档 | 0%
|  | 190 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 姜文浩 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 |  | 0%
|  | 191 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 李晓辉 | 2026-06-13 | 3 | 2026-06-16 | 系分文档 | 0%
|  | 192 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 李晓辉 | 2026-07-08 | 8 | 2026-07-17 |  | 0%
|  | 193 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-20 | 2 | 2026-07-21 | 测试报告 | 0%
|  | 194 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-28 |  | 0%
|  | 195 |  |  | 大屏后台管理功能（数据采集管理） | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 姜文浩 | 2026-06-08 | 2 | 2026-06-09 | PRD文档 | 0%
|  | 196 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 姜文浩 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 |  | 0%
|  | 197 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 李晓辉 | 2026-06-13 | 3 | 2026-06-16 | 系分文档 | 0%
|  | 198 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 李晓辉 | 2026-07-18 | 7 | 2026-07-27 |  | 0%
|  | 199 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-28 | 2 | 2026-07-29 | 测试报告 | 0%
|  | 200 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-11 |  | 0%
[5 empty] | AI能力830目标确认 |  |  |  | 陆柯、钱宇炜 | 2026-06-15 | 2 | 2026-06-16 | 确认邮件
|  | 202 |  | AI能力 | 【迁移】完成AI问数、政策问答迁移 | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 陆柯、钱宇炜 | 2026-06-16 | 3 | 2026-06-18 | 计划0616下班前内部明确迁移清单，0617约审计部与云网运确认计划与方案
|  | 203 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 姜文浩 | 待定 |  | -
|  | 204 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 李晓辉 | 待定 |  | - | 系分文档
|  | 205 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 李晓辉 | 待定 |  | -
|  | 206 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 待定 |  | -
|  | 207 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 待定 |  | -
|  | 208 |  | 监管报送模块 | 监管报送（数据采集，稽核，报送模块） | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 郭伟 | 2026-06-01 | 5 | 2026-06-05 | PRD文档 | 100% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 209 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 郭伟 | 2026-06-06 | 9 | 2026-06-15 | PRD文档 | 80% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 210 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 张宜帆 | 2026-06-15 |  | 2026-06-25 | 系分文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 211 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 张宜帆 | 2026-06-26 | 16 | 2026-07-17 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
| 8 | 212 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-20 | 5 | 2026-07-24 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 213 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 郭伟 | 2026-07-25 | 1 | 2026-07-25 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 214 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 郭伟 | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-28 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  |  |  | 模型中台 |  | 大数据融合数仓方案确定 | 确认现有的大数据技术栈和MDB共存的技术方案 | 翼支付隔离环境MDB可正常使用 | 吴晓兵 | 2026-06-15 | 5 | 2026-06-19 | 技术方案、各应用系统改造细则
[5 empty] | 大数据底座信创适配 |  | 1、大数据各平台适配teledb pg数据库和ZOS； 2、Airflow、Hive、Ambari适配teledb pg； | 因为大数据各团队都是兼职支撑，因此依赖大数据PO进行排期 | 陆柯、吴晓兵 | 2026-07-01 | 60 | 2026-07-16 | 业务改造完，功能无误 | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
[5 empty] | 统一技术栈适配 |  | 大数据各平台适配nacos和redis | 因为大数据各团队都是兼职支撑，因此依赖大数据PO进行排期 | 陆柯、吴晓兵 | 2026-07-01 | 25 | 2026-07-08 | 业务改造完，功能无误
[7 empty] | 指标中台、特征中台、数据开发平台、数据资产平台、Bi平台等新增MDB数据源，同时支持MDB和原大数据技术栈（Hive、Spark、Doris）的能力 | 因为大数据各团队都是兼职支撑，因此依赖大数据PO进行排期 | 陆柯、吴晓兵 | 2026-07-20 | 150 | 2026-08-07 | 数据中台适配MDB完成；隔离环境可介入验证
[6 empty] | 原先配置在一期数开平台的ETL任务迁移至二期的数开平台 | 目前数仓的跑数任务都配置在一期的数据开发平台，后续迁移到新环境需要将一期的任务迁移到二期的数据开发平台 | 因为大数据各团队都是兼职支撑，因此依赖大数据PO进行排期 | 陆柯、孙家鑫、吴晓兵 | 2026-08-26 | 10 | 2026-08-31 | 生产系统老任务迁移完毕
|  | 222 |  | 其他需求迭代 | 平台页面/功能修复&需求迭代，530版本的问题都已修复上线，其余的需求六月分两个版本上线 （总共36个，其中P0:17个,P1:14个,P2:5个） https://docs.srdcloud.cn/sheets/473QyY6wKefEp23w/KMPbm | 开发自测 |  |  | 李一琳 | 2026-05-25 | 21 | 2026-06-22 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 223 |  |  |  | 测试用例编写及评审 |  |  | 王鹏 | 2026-06-12 | 5 | 2026-06-18 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 224 |  |  |  | 测试环境部署及验证 |  |  | 王鹏 | 2026-06-25 | 2 | 2026-06-26 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 225 |  |  |  | UAT测试 |  |  | 胡朋 | 2026-06-27 | 2 | 2026-06-29 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 226 |  |  |  | 生产环境部署验证 |  |  | 陈苏强 | 2026-06-29 | 2 | 2026-06-30 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 227 |  | 统一能力对接 | 日志平台 | 设计阶段 | 需求调研与设计 | 和云网发明确边界 | 韩永祺 | 2026-06-22 | 1 | 2026-06-22 | PRD文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 228 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 韩永祺 | 2026-06-23 | 2 | 2026-06-24 | 客户、研发、测试评审通过记录 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 229 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 雷晓东 | 2026-07-05 | 3 | 2026-07-07 | 系分文档 | 80% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 230 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 雷晓东 | 2026-07-10 | 7 | 2026-07-20 | Showcase 通过 | 80% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 231 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-21 | 4 | 2026-07-24 | 测试报告 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 232 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-07-25 | 2 | 2026-07-27 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 233 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-07-26 | 3 | 2026-07-28 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 234 |  |  | ACC权限平台 | 设计阶段 | 需求调研与设计 | 和云网发明确边界 | 韩永祺 | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-17 | PRD文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 235 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 韩永祺 | 2026-06-22 | 2 | 2026-06-23 | 客户、研发、测试评审通过记录 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 236 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 雷晓东 | 2026-06-24 | 3 | 2026-06-26 | 系分文档 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
| 10 | 237 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 雷晓东 | 2026-06-29 | 10 | 2026-07-10 | Showcase 通过 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
| 11 | 238 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-13 | 3 | 2026-07-15 | 测试报告 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
| 12 | 239 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 240 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-28 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 241 |  |  | 云目录 | 设计阶段 | 需求调研与设计 | 和云网发明确边界 | 韩永祺 | 2026-06-22 | 3 | 2026-06-24 | PRD文档 | 50% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 242 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 韩永祺 | 2026-06-25 | 3 | 2026-06-29 | 客户、研发、测试评审通过记录 | 0%
|  | 243 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 雷晓东 | 2026-06-26 | 3 | 2026-06-30 | 系分文档 | 90%
|  | 244 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 雷晓东 | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-14 | Showcase 通过 | 70%
|  | 245 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-15 | 4 | 2026-07-20 | 测试报告 | 0%
|  | 246 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 |  | 0%
|  | 247 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-28 |  | 0%
|  | 248 |  |  | 云认证 | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 韩永祺 | 2026-06-02 | 3 | 2026-06-04 | PRD文档 | 50%
|  | 249 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 韩永祺 | 2026-06-24 | 2 | 2026-06-25 | 客户、研发、测试评审通过记录 | 0%
|  | 250 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 雷晓东 | 2026-07-07 | 3 | 2026-07-09 | 系分文档 | 100%
|  | 251 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 雷晓东 | 2026-07-11 | 10 | 2026-07-23 | Showcase 通过 | 100%
|  | 252 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-31 | 5 | 2026-08-06 | 测试报告 | 0%
|  | 253 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-08-07 | 2 | 2026-08-10 |  | 0%
|  | 254 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-11 |  | 0%
|  | 255 |  |  | 翼同 | 设计阶段 | 需求调研与设计 |  | 韩永祺 | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | PRD文档 | 0%
|  | 256 |  |  |  |  | PRD评审与确认 |  | 韩永祺 | 2026-07-15 | 2 | 2026-07-16 |  | 0%
|  | 257 |  |  |  | 开发阶段 | 系统分析 |  | 雷晓东 | 2026-07-17 | 3 | 2026-07-21 | 系分文档 | 0%
|  | 258 |  |  |  |  | 功能开发 |  | 雷晓东 | 2026-07-07 | 10 | 2026-07-20 |  | 0%
|  | 259 |  |  |  | 测试阶段 | 功能测试 |  | 王鹏 | 2026-07-21 | 4 | 2026-07-24 |  | 0%
|  | 260 |  |  |  |  | UAT验收测试 |  | 胡朋 | 2026-07-27 | 1 | 2026-07-27 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
4 |  | 261 |  |  |  | 生产上线 | 生产环境部署 |  | 陈苏强 | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-28 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 262 | 技术底座 | 资源和环境 | 【迁移】数据底座迁移 | [8 empty] | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 263 |  |  |  | 策略平台改造 | 平台功能需要增量适配MDB，并保留Spark等能力（多引擎兼容） | 数据中台已提供MDB能力 | 王嘉宇、刘玉先 | 待定 | 10 | 待定 | 依赖数据中台完成时间 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 264 |  |  |  | 数据中台的ETL任务改造 | 在数据开发平台已开发的业务模型任务（Hive、Spark相关任务）需要迁移至MDB | 数据中台已提供MDB能力 | 孙家鑫 | 待定 | 100 | 待定 | 依赖数据中台完成时间 | 0%
|  | 265 | [11 empty] | 0%
|  | 266 |  |  | 831测试环境 | 831测试环境验证 | 测试资源申请（不含大数据底座） |  | 陈苏强 | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-06 | 翼龙测试环境可登陆看到资源 | 100% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 267 |  |  |  |  | 测试资源纳管和授权 |  | 陈苏强 | 2026-05-26 | 5 | 2026-06-01 | 4A可看到纳管资源 | 100% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 268 |  |  |  |  | 支付公司cn2网络打通 | 0611数据库要求换成pg，需要重新打通 | 陈苏强 | 2026-05-27 | 5 | 2026-06-02 | 支付公司测试环境可直连 | 100% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 269 |  |  |  |  | 研发云到翼龙ccse应用发布流程配置 |  | 许可 | 2026-06-03 | 8 | 2026-06-12 | 从研发云源码到发布ccse整个流水线跑通 | 100% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 270 |  |  |  |  | 研发云到ccse部署自带中间件 |  | 韩宁 | 2026-06-03 | 7 | 2026-06-11 | 翼龙ccse自部署中间件服务可用 | 100% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 271 |  |  |  |  | 研发云发布ccse应用验证、翼龙组件功能验证（包括zos/redis/teledb等，不含ELK等） |  | 罗坤 | 2026-06-03 | 13 | 2026-06-19 | demo应用可访问翼龙组件，可演示 | 90% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 272 | [11 empty] | 0%
|  | 273 | [11 empty] | 0%
|  | 274 |  |  |  |  | 部署大数据底座 | 1、先测试资源扩容； 2、因为大数据各团队都是兼职支撑，因此依赖大数据PO进行排期 | 陆柯、吴晓兵 | 2026-07-20 | 4 | 2026-07-22 | 大数据底座部署完成，输出访问地址列表 | 0%
|  | 275 |  |  |  |  | 研发云到ccse数据中台发布流程验证；（验证翼龙平台以及发布老版本进行功能验证） | 因为大数据各团队都是兼职支撑，因此依赖大数据PO进行排期 | 陆柯、吴晓兵 | 2026-07-20 | 20 | 2026-07-27 | 从研发云源码到发布ccse整个流水线跑通 | 0%
|  | 277 |  |  |  |  | ccse部署数据中台 | 1、先部署大数据底座、适配MDB； 2、因为大数据各团队都是兼职支撑，因此依赖大数据PO进行排期； | 陆柯、吴晓兵 | 2026-08-10 | 10 | 2026-08-17 | 数据中台部署完成，服务地址可访问 | 0%
|  | 278 |  |  |  |  | ccse部署数据中台后，各平台做整体功能回归验证 | 依赖于服务正常部署 | 陆柯、吴晓兵 | 2026-08-17 | 10 | 2026-08-21 | 测试报告 | 0%
|  | 279 |  |  |  |  | 测试资源扩容（给大数据底座） | 需和云网运明确可以自带大数据底座 | 陈苏强 | 2026-06-18 | 4 | 2026-06-23 | 翼龙平台可看到扩容后的资源 | 0%
|  | 280 |  |  |  |  | 支付公司到MDB测试环境网络打通（cn2） |  | 陈苏强 | 2026-06-05 | 5 | 2026-06-11 | 网络验证可通 | 100%
|  | 281 | [11 empty] | 0%
|  | 282 |  |  |  |  | teledb mysql替换到pg基础服务验证 |  | 罗坤、王硕 | 2026-06-15 | 4 | 2026-06-18 | PG服务可用 | 0%
|  | 283 |  |  |  |  | 打通支付公司到测试teledb pg、zos网络（cn2） |  | 陈苏强 | 2026-06-15 | 7 | 2026-06-23 | 网络验证可通 | 0%
|  | 284 |  |  |  |  | 业务应用适配teledb pg数据库 | 支付公司cn2网络到pg打通 | 李一琳 | 待定 | 40 |  | 业务sql改造完，功能无误 | 0%
|  | 285 |  |  |  |  | 业务应用适配ZOS |  | 李一琳 | 待定 | 待定 |  |  | 0%
|  | 286 |  |  |  |  | 应用需要调用的外部服务网络梳理和开通 |  | 陈苏强 | 2026-06-22 | 7 | 2026-06-30 | 外部网路需求清单，网络验证可通 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 287 |  |  |  |  | ccse部署业务应用 | 1、数据中台就绪2、适配teledb pg数据库 | 罗坤、王硕 | 待定 | 7 | #VALUE! |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 288 |  |  |  |  | 功能测试 | 应用部署完成 | 王鹏 | 待定 | 7 | #VALUE! |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 289 |  |  |  |  | 接口联调 |  | 李一琳 | 待定 | 5 | #VALUE! |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 290 |  |  |  | 831准生产环境准备 | 准生产资源申请（不含大数据底座和数据中台） |  | 陈苏强 | 2026-06-22 | 10 | 2026-07-03 | 翼龙准生产租户开通，看到申请的资源和组件 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 291 |  |  |  |  | 融合4A资源纳管和授权 | 准生产资源申请就绪 | 陈苏强 | 2026-07-04 | 7 | 2026-07-13 | 融合4A看到生产资源 | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 292 |  |  |  |  | ccse部署自带中间件 | 融合4A纳管和授权完成 | 韩宁 | 2026-07-14 | 2 | 2026-07-15 | 自带中间件部署，输出可访问地址 | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
[7 empty] | 应用部署范围与数据准备方案 |  | 李一琳 | 2026-07-10 | 3 | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 294 |  |  |  |  | 研发云到ccse业务应用部署 | 融合4A纳管和授权完成 | 罗坤、王硕 | 2026-07-16 | 4 | 2026-07-21 | 输出业务应用访问地址 | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 295 |  |  |  |  | 业务功能验证 | 应用部署完成 | 王鹏 | 2026-07-22 | 3 | 2026-07-24 | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 296 |  |  |  | 831生产环境部署 | 翼龙生产资源申请（包含大数据底座） | 1、翼龙测试功能验证满足条件后 2、允许自带大数据底座 | 陈苏强 | 2026-06-18 | 10 | 2026-07-01 | 翼龙生产租户开通，看到申请的资源和组件 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 297 |  |  |  |  | MDB生产资源申请 |  | 陈苏强 | 2026-06-18 | 7 | 2026-06-26 | 生产mdb能访问 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 298 |  |  |  |  | 生产资源融合4A纳管（服务器和web资源）和授权 | 生产资源申请就绪 | 陈苏强 | 2026-07-01 | 7 | 2026-07-09 | 融合4A看到生产资源 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 299 |  |  |  |  | 研发云到生产ccse发布流程配置 | 生产资源申请就绪 | 许可 | 2026-07-02 | 2 | 2026-07-03 | 研发云到ccse流水线可用 | 0%
|  | 300 |  |  |  |  | 研发云到ccse部署自带中间件 | 融合4A纳管和授权完成 | 韩宁 | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-14 | 生产自带中间件部署完成，输出访问地址 | 0%
|  | 301 |  |  |  |  | 研发云发布ccse应用验证翼龙组件功能 | 融合4A纳管和授权完成 | 罗坤 | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-14 | 可从研发云发布应用到ccse，且生产翼龙组件可用无报错 | 0%
|  | 302 |  |  |  |  | 数发-云网新老环境大数据底座网络打通 |  | 陈苏强、吴晓兵 | 2026-08-06 | 7 | 2026-08-13 |  | 0%
|  | 303 |  |  |  |  | 部署大数据底座 | 因为大数据各团队都是兼职支撑，因此依赖大数据PO进行排期； | 陆柯、吴晓兵 | 2026-08-10 | 2 | 2026-08-12 | 输出大数据组件服务访问清单 | 0%
|  | 304 |  |  |  |  | 一期大数据底座数据迁移至新的环境 |  | 陆柯、孙家鑫、吴晓兵 | 2026-08-13 | 7 | 2026-08-20 |  | 0%
|  | 305 |  |  |  |  | ccse部署数据中台 | 因为大数据各团队都是兼职支撑，因此依赖大数据PO进行排期； | 陆柯、吴晓兵 | 2026-08-24 | 2 | 2026-08-26 | 输出数据中台访问地址 | 0%
|  | 306 |  |  |  |  | 研发云发布ccse数据中台验证 | 因为大数据各团队都是兼职支撑，因此依赖大数据PO进行排期； | 陆柯、吴晓兵 | 2026-08-26 | 7 | 2026-08-31 | 可从研发云部署数据中台到ccse | 0%
|  | 307 |  |  |  |  | 应用需要调用的外部服务网络需求梳理 |  | 陈苏强 | 2026-06-22 | 3 | 2026-06-24 | 调用外部网络访问需求清单 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 308 |  |  |  |  | 调用外部服务网络工单申请 | 生产资源申请就绪 | 陈苏强 | 2026-07-02 | 7 | 2026-07-10 | 网络验证可通 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 309 |  |  |  |  | ccse部署业务应用 | 中间件、大数据底座、数据中台、MDB就绪后 | 罗坤、王硕 | 待定 | 8 | #VALUE! | 业务应用部署启动，无报错 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 310 |  |  |  |  | 功能验证 |  | 王鹏 | 待定 |  |  |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 311 |  |  |  |  | 压力测试 |  | 王鹏 | 待定 |  |  |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 312 |  |  | 新老环境割接 | 业务割接 | 割接方案制定 |  | 李一琳 | 2026-07-01 | 8 | 2026-07-10 | 割接方案 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 313 |  |  |  |  | 割接方案评审 |  | 李一琳 | 2026-07-13 | 2 | 2026-07-15 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 314 |  |  |  | 数据配置与割接 | 割接方案制定 |  | 吴晓兵 | 2026-07-01 | 8 | 2026-07-10 | 割接方案 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 315 |  |  |  |  | 割接方案评审 |  | 吴晓兵 | 2026-07-08 | 5 | 2026-07-14 |  | 0%
|  | 316 |  |  |  | 底座割接 | 渗透测试 |  | 云网运 | 2026-07-10 | 20 | 2026-08-06 |  | 0%
|  | 317 |  |  |  |  | 各省网络打通 |  | 陈苏强 | 2026-07-15 | 21 | 2026-08-12 |  | 0%
|  | 318 |  |  |  |  | 割接方案制定 |  | 陈苏强 | 2026-07-16 | 5 | 2026-07-22 |  | 0%
|  | 319 |  |  |  |  | 割接方案评审 |  | 任龄明 | 2026-07-22 | 3 | 2026-07-24 |  | 0%
|  | 320 |  |  |  | 割接演练 | 割接演练（第一轮） |  | 任龄明 | 2026-07-28 | 5 | 2026-08-03 |  | 0%
|  | 321 |  |  |  |  | 割接演练（第二轮） |  | 任龄明 | 2026-08-15 | 4 | 2026-08-19 |  | 0%
|  | 322 |  |  | 环境初始化 | 数据初始化和配置 | 权限等配置项数据收集 |  | 韩永祺 | 待定 | 24 |  |  | 0%
|  | 323 |  |  |  |  | 权限等数据初始化 |  | 韩永祺 | 待定 | 17 |  |  | 0%
|  | 324 |  |  |  |  | 综调增加系统入口，需求、数据变更、权限纳入工单管理 |  | 韩永祺 | 待定 | 14 |  |  | 0%
|  | 325 |  |  | 系统定级备案 |  |  |  | 任龄明 | 2026-08-01 | 20 | 2026-08-27 |  | 0%
|  | 326 | 运营类 | 培训 | 831集团培训 |  |  |  | 周阳、赵子普 | 2026-08-20 | 5 | 2026-08-26 | 培训通知 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 327 |  |  | 操作手册和操作视频 |  |  |  | 周阳 | 2026-07-05 | 5 | 2026-07-09 | 操作手册和操作视频 | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 328 |  | 运维方案 | 编写运维手册 |  |  |  | 陈苏强 | 2026-08-10 | 5 | 2026-08-14 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 329 |  | 人员权限 | 外包人员名单导入 |  |  |  | 郭伟 | 2026-06-01 | 3 | 2026-06-03 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 330 |  | 任务单 | 生产任务单下发 |  |  |  | 任龄明 | 2026-08-20 | 3 | 2026-08-24 |  | 0% | bar: 2026-05-29 to 2026-06-11; 2026-06-13
|  | 331 | 管理类 | 项目立项 | 二期立项 | 业务需求编写及定稿 |  |  | 胡朋、黎楠、何彤、马祥峰 | 2026-06-08 | 5 | 2026-06-12 | 业务需求表 | 100%
|  | 332 |  |  |  | 功能需求编写及定稿 |  |  | 何彤、马祥峰 | 2026-06-11 | 5 | 2026-06-17 | 功能需求表 | 20%
|  | 333 |  |  |  | 功能点说明表编写及定稿 |  |  | 何彤、马祥峰 | 2026-06-15 | 5 | 2026-06-19 | 功能点说明表 | 10%
|  | 334 |  |  |  | 项目建议书&汇报ppt编写及定稿 |  |  | 马祥峰 | 2026-06-11 | 10 | 2026-06-24 | 项目建议书 立项汇报ppt | 10%
|  | 335 |  |  |  | 立项材料评审 |  |  | 胡朋、黎楠、何彤、马祥峰 | 2026-06-26 | 2 | 2026-06-29 |  | 0%
|  | 336 |  |  |  | 组织立项评审会 |  |  | 何彤、马祥峰 | 2026-07-01 | 5 | 2026-07-07 | 立项评审结果 | 0%
|  | 337 |  |  |  | 编写技术规范书及评审定稿 |  |  | 何彤、马祥峰 | 2026-07-06 | 8 | 2026-07-15 | 技术规范书 | 0%
|  | 338 |  |  |  | 项目管理系统录入相关材料 |  |  | 何彤 | 2026-07-16 | 2 | 2026-07-17 |  | 0%
|  | 339 |  |  |  | 功能点清单拆分 |  |  | 马祥峰 | 2026-07-10 | 10 | 2026-07-23 | 功能点清单 | 0%
|  | 340 |  |  |  | 工作量评审 |  |  | 何彤、马祥峰 | 2026-07-20 | 10 | 2026-07-31 | 工作量评审表 | 0%
|  | 341 |  |  |  | 相关材料移交平台建设处 |  |  | 何彤 | 2026-08-01 | 4 | 2026-08-05 |  | 0%
|  | 342 |  |  |  | 可研材料编写 |  |  | 马祥峰 | 2026-08-05 | 30 | 2026-09-15 | 科研材料 | 0%
|  | 343 |  |  |  | 组织可研评审会 |  |  | 何彤、马祥峰 | 2026-09-16 | 6 | 2026-09-23 | 可研评审结果 | 0%
|  | 344 |  | 人员招聘 | 模型开发&数据&产品经理人员招聘（模型开发5人，产品经理2人） |  |  |  | 任龄明、周阳 | 2026-05-25 | 49 | 2026-07-30 |  | 0%
Formulas:
待定 = IF(ISBLANK([项目名称：]),"-",IF([项目名称：]=0,[待定],WORKDAY([待定],[项目名称：]-1)))